## Sheet1
序号 | 描述 | 位置 | 是否解决 | 预期解决时间 | 实际解决时间 | 不解决原因
1 | 如在日期后面增加 dog/pet 的 solo play 或添加 extral meal tag | H5-manger-index(order)-列表信息-名字(种类)-日期-solo play/extral meal(额外服务 tag)-owner-status-create time
2 | service 在 order、check in check out，在付款之前，任何时候都可以更改及增加。 解决方式：1、price 价格模块中，他们都是一个单独的商品服务价格；2、订单中，额外服务也是单独的；3、结算流程，根据每日的额外服务，生成日结算流水，将其推送给用户。还是产品之前提到的合并订单，拆分流水记录的思路。 | H5-manger-index(order)-订单详情-在付款前-编辑-service web-manger-reservation-日历/列表-详情-在付款前-编辑-service
3 | total price 价格可以付款之前可以随意更改，修改价格，并提交一个修改价格的理由，需要生成操作日志，以便查询。订单流水中，增加一条手动改价的流水记录，显示改价原因 | H5-manger-index(order)-订单详情-在付款前-编辑-total price web-manger-reservation-日历/列表-详情-在付款前-编辑--total price
4 | package 在 order、check in check out，在付款之前，任何时候都可以更改及增加。 解决方式:增加套餐订单流水，单独作为一个支付结算账户来使用 | H5-manger-workspace(未按设计来落地，以下相同颜色文字，均是此意思)-dog list package-在任何时候都可以增减套餐，包括 check in，check out，付款前 web-manger-package-rog record-detail-package-在任何时候都可以增减套餐，包括 check in，check out，付款前
5 | 预定 email 中，包含 owner 写的备注信息，给 manger，及员工发的邮件里面 | 邮件模块，增加备注的变量
6 | 无法预定，提示“parameter error”，即使删除 cookies 解决方案:项目流程，开发管理，测试，正式服的版本管理，以及发版编号，及说明 | 服务器端-版本管理及维护
7 | 预定拼合服务订单，boarding+daycare，默认第一天没寄养，如 owner 需要当天 daycare 也是可选。系统在寄养当天，选择日托时，会报错（没提供报错信息），无法进行。 | web-user-booking-boarding-add daycare-选择日期
8 | 管理端统计信息，需要跟着查询关键词来显示 搜索 dog/pet name 时，daycare、boarding 显示数量不正确 解决方式：增加统计维度，以及搜索索引关联 | H5-manger-order type tab，订单类型标签栏(订单数量)
9 | 客户预定后，收不到 email 确认信息 | 服务器端-消息通知服务-邮件模块
10 | 将所有的 visit 修改成 facility tour | 服务器端，站点地图，信息架构，索引关键词替换
11 | facility tour 流程调整优化 1、判断是否有在服务订单的 dog/pet，是，直接选择 facility tour 日期 2、后台配置 facility tour 周期日期字段，即一个时间段的阶梯，上传参观视频。 判断和定义为普通参观或很久没来了。显示参观视频，是否参观，显示客户姓名，选择狗狗，设置狗狗基本情况，是否对人友好，是否有应激或过激反应，显示客户联系方式，可以修改 3、原 booking daycare boarding 的订单流程不用修改 预定参观必需要选择狗狗吗？如果之前已经来过的人想再此参观怎么办呢？是不是预定参观的时候不需要选择狗，如果没有填写个人信息，直接填写个人信息然后预定即可？ | facility tour - 登录信息- facility tour 日期 facility tour - 登录信息- 参观视频-是否参观-显示 owner 姓名及选择狗狗，狗狗显示其体重，名字，头像-设置狗狗基本情况-facility tour 日期-确定预约参观
12 | 在预定界面里系统提示要登录，如果没有账号，要注册账号，注册完以后应该继续跳到选择狗狗界面，或者填写个人信息界面，而不是跳回到主页什么都没有发生 | web 服务-用户体验设计-用户指引线索，面包屑设计，判断流程节点，指引其往正确的流程节点上去，而不是默认回到首页
13 | 现在预定参观还是太繁琐，地址那些的都不是必填。
14 | 权限设计-lvl 1 是最大，lvl 1 可以修改，2、3只能查看，2、3也可以上传照片，添加notes | 目前没有权限管理前端界面，全部在服务器代码端进行调整修改
15 | 添加，删除 package，均需要邮件通知给 owner | 服务器端-消息通知服务-邮件模块
16 | package 只可以让 level 1 管理进行添加修改 | H5&web manger package 管理
17 | 直接搜索狗名字来添加是吧，最好把狗种类，主人名字也加上。这样不会弄混。 增加 dog/pet name，种类，owner name 的搜索索引 | H5&web manger package -添加套餐-搜索
18 | Your Alibaba Cloud CertificatesService(CAS) Instances HaveExpired 过期了
19 | 1、checkIn之后用户修改预定日期 2、增加邮件模板字段 3、H5套餐管理 4、超时费用设置功能调整
20 | 显示税前+税后价格。因为以后要线上付款 | H5-manger-index(order)-订单详情-payment-显示信息 web-manger-reservation-日历/列表-详情-payment-显示信息
21 | 选择参观时期的时候，如果后台没有设置时间，或者可用的时间已经预定完了，日期上面至灰或者画一个X | web-user-homepage-facility tour-facility tour date
22 | 这个时间客户是怎么预定的？ 我们都没有开放周末 没有设置参观时间，需增加开关，关闭参观，复用参观时间(不用每个单独去设置，只需要修改就行)，设置节假日等功能 | web-manger-setting-times-facility tour time
23 | 如果只是参观的话，名字和电话是必填，地址不是必需填写 现在预定参观还是太繁琐，地址那些的都不是必填 去掉地址填写 | web-user-homepage-facility tour-facility tour date
24 | 这块有bug，如果我是一个没有注册的用户，我点击visit，系统让我添加狗的信息和个人信息。添加以后，直接跳到日托和寄养页面了。添加以后应该选择参观日期和时间 | web-user-homepage-未登录-facility tour-去登录/注册-选择 dog\pet /添加 dog/pet 及个人信息
25 | 这个税前价格可以单独拿出来放在上面的文字里吗，这样不用下滑 预定，结算邮件 | 服务器端-消息通知服务-邮件模块-模板信息-税前，税后价格
26 | 这个时候如果要log in again，是不是就可以直接跳出来login页面而不是留在预定页面 | 服务端，保留登录时间设置，多久不操作自动退出，刷新界面
27 | 这个电脑没有显示合同免责声明页面还是一个比较严重的问题 confirm your appointment-显示-合同免责声明弹窗
28 | 一键已阅读同意，合同免责声明，guideline
29 | 编辑套餐
30 | boarding 计数有问题
31 | 还有就是现在加减套餐可以做到手机端吗？ 还有编辑daycare和boarding可以放在手机端吗？ 就是编辑改变时间长短，日期，增加服务等
32 | 选择手机国家地区，默认为 +1 加拿大 | https://a2omxq.axshare.com
33 | 狗狗品种信息不是必填信息 | https://a2omxq.axshare.com
34 | Check in 以后不可以再check price了嘛？ 有些客户check in以后再买的package
35 | Quick order 的细节等你们起来还是要再对一下。流程图不对。
36 | 这个日期选择需要修改一下bug，左上角选择完日期以后，进行一些操作，操作完成后退页面应该在所选择日期。这个又回到了6.3号 h5 -order -select date 选择日期
37 | 有人不小心点击了complete，就全部都complete了，是不是可以有一个Undo 按键 或者把这个complete藏起来？ 其实最主要的就是check in 和 check out
38 | 这个总数能否计算一个订单里面的两只狗？ 现在显示的是订单数量，不是狗狗数量
39 | 客户预定了daycare，选择了多个日期，但是没有办法更改，加减日期。只能全部取消。客户应该可以编辑日期 从计算机端，在我的profile里面选择预定，择狗狗之后，不会出来daycare/boarding的选项。直接就到日期选择了
40 | 选择日期筛选后，这个订单还是能显示出来。6.4号没有预定，不应该显示出来
41 | 虽然客人们的注册信息都移过来了，但是他们现在第一次预定全部都➕了$15
42 | galley 链接 ins 内容呈现
43 | 智能客服，需要先解决权限问题，先绑定在某几个人身上
44 | 智能客服，需要先解决框架问题，如何才能加